## Slide 1: Reunião Nacional da Direcção Nacional de Formação de Profissionais de Saúde
Maputo, 08 de Agosto de 2024
Matriz de recomendações da II reunião nacional

## Slide 2: Conteúdo da apresentação
  Objectivo da apresentação;
  Critérios de avaliação;
  Grau de cumprimentos das recomendações;
  Resumo do grau de cumprimento.
3
2
1
4

## Slide 3: Objectivo da apresentação
Apresentar o grau de cumprimentos das recomendações da III reunião nacional da Direcção Nacional de Formação de Profissionais de Saúde

## Slide 4: Critérios de avaliação
Execução de 0% a 49%
Execução de 50% a 99%
Execução igual ou acima de 100%

## Slide 5: Recomandações não realizadas
Notes: Planificada a aquisição de equipamento na subvenção 2024-2026 do FG, no Projecto de COOPITA, Cooperação Espanhola
ICS-Lichinga, Aguarda se aprovação e divulgação do instrumento legal. Manica O SPS não é envolvido nas actividades de Formacão Inicial por falta do mandato

## Slide 6: Grau de cumprimentos das recomendações
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Obseverção
1 | Não acreditação das unidades sanitárias para a expansão da formação médica especializada; | Coordenar com as unidades sanitárias para a criação de condições para acreditação de programas de formação de médicos especialistas (DRM) | Comissão de residência médica | Julho 2024 | Não realizada | Falta de fundos para a realização de visitas de acreditação nos potenciais hospitais (HPPemba, Lichinga, Chimoio, Xai-Xai e Inhambane)
Notes: Falta de fundos para a realização de visitas de acreditação nos potenciais hospitais (HPPemba, Lichinga, Chimoio, Xai-Xai e Inhambane)

## Slide 7: Grau de cumprimentos das recomendações - 1
# | Constatção | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observação
2 | Custos elevados de aluguel de espaço para realização das FC | Usar instituições de formação para a realização das formações continua. | SPS | Permanente | Não realizada | Apenas as províncias de: Gaza e Manicas realizam FC nas idF´s
Notes: Gaza e Manica: Algumas formações continuas são realizadas nas instalações de formação com último recurso

## Slide 8: Recomandações realizadas parcialmente
Notes: Planificada a aquisição de equipamento na subvenção 2024-2026 do FG, no Projecto de COOPITA, Cooperação Espanhola
ICS-Lichinga, Aguarda se aprovação e divulgação do instrumento legal. Manica O SPS não é envolvido nas actividades de Formacão Inicial por falta do mandato

## Slide 9: Grau de cumprimentos das recomendações - 2
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observação
3 | Fraca utilização dos pontos fixos de telessaúde | Aumentar a utilização dos 40 pontos fixos de Telessaúde de 30% para 60% | MISAU- DNFPS | Dezembro de 2024 | Realizada parcialmente | Realizaram 749 sessões virtuais Niassa: 288; Tete com 107; Gaza: 91; Zambézia: 72 e Maputo Província: 27;

## Slide 10: Grau de cumprimentos das recomendações - 3
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observações
4 | IdF’s públicas funcionam sem a devida criação; | Concluir a criação e legislação das IdF´s públicas | DNFPS e SPS | 2026 | Realizada parcialmente | Das 18 IdFs, 16 foram criadas, com excepção de CFSs de Mocimboa da Praia e Cuamba. Esta última aguarda a emissão da nota de criação pela ANEP
Notes: Das 18 IdFs, 16 foram criadas, com excepção de CFSs de Mocimboa da Praia e Cuamba. Esta última aguarda a emissão da nota de criação pela ANEP

## Slide 11: Grau de cumprimentos das recomendações - 4
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observações
5 | Dificuldades de acreditação das IEP’s públicas de saúde; | Concluir a certificação A e B dos gestores e formadores respectivamente | IdFs, SPS e DNFPS. | Até 2024 | Realizada parcialmente | Iniciada a formação de 106 formador B no I trimestre 2024, Aberto concurso para formação de 40 Gestores em Certificação A e 120 Formadores em Certificação B.
Notes: Iniciada a formação B, no 1º trimestre de 2024, dos formadores das IdFs de: Beira (12), Nhamatanda (4), Maputo (11) e Infulene (14) e aberto concurso de contratação para formação de 40 Gestores em Certificação A e 120 Formadores em Certificação B.
Nampula, Beira e Nhamatanda em processo de formação

## Slide 12: Grau de cumprimentos das recomendações - 5
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observações
6 | Dificuldades de acreditação das IEP’s públicas de saúde; | Colocar formadores de nível superior da área de saúde para responder as reformas do ensino técnico profissional. | IdFs, SPS e DNFPS. | Até 2024 | Realizada parcialmente | Gaza, Inhambane, Manica, Zambézia, Niassa e Nampula
Notes: Nampula: processo de pedido de mobilidade aos profissionais das áreas especificas em outras unidades orgânicas
Inhambane: já identificou
Aguardam o processo de mobilidade
Em processo de formação e aguardam as mundanças de carreiras

## Slide 13: Grau de cumprimentos das recomendações - 6
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observações
7 | Não cumprimento do fluxograma da FC | Garantir o cumprimento do fluxograma da formação contínua através da emissão de pareceres da RPFC ou PF. | SPS | Permanente | Realizada parcialmente | Safala, Manica, Niassa, Tete, Inhambane e Gaza, emitiu circular a orientar para o cumprimento do fluxogrma da FC
 |  | Monitorar a realização das FC e seu registo no SIFo a nível provincial. | SPS | Permanente | Realizada parcialmente | Cursos registados a nível nacional: de Janeiro até 07-08-2024: 346
Notes: A RPBFC a nivel da DPS-Gaza emitiu uma circular, orientando para cumprimento do fluxograma da formação contínua através da emissão de seu parecer e esta sendo cumprido pelos programas.
Gaza faz monitoria permanente e registo das FC no SIFo.

## Slide 14: Recomandações realizadas
Notes: Planificada a aquisição de equipamento na subvenção 2024-2026 do FG, no Projecto de COOPITA, Cooperação Espanhola
ICS-Lichinga, Aguarda se aprovação e divulgação do instrumento legal. Manica O SPS não é envolvido nas actividades de Formacão Inicial por falta do mandato

## Slide 15: Grau de cumprimentos das recomendações - 7
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observação
8 | Persiste a exiguidade de materiais e equipamentos para os laboratórios de especialidade; | Planificar a compra de materiais e equipamentos para os laboratórios de especialidade das IdFs; | DNFPS | Setembro 2024 | Realizada | Planificada com fundo do FG 24-26, CI e CE
9 | Fraca utilização dos pontos fixos de telessaúde | Continuar a maximizar a divulgação da plataforma telessaúde através de produção e distribuição de vídeos e panfletos | MISAU- DNFPS | Permanente | Realizada | Foram produzidos vídeos de divulgação de Teleducação e Linha Verde do Telessaúde
Notes: (São partilhados nas plataformas digitais);
• Foram divulgados através de sms massiva a 4300 funcionários, links de acesso aos cursos do Telessaúde.
• Foi apresentado o Telessaúde em sessões presenciais e virtuais nas reuniões nacionais de Saúde Sexual e Reprodutiva (cerca de 100 participantes);

## Slide 16: Grau de cumprimentos das recomendações - 8
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observações
10 | Superlotação dos campos de estágios; | Acolher formandos de instituições de formação acreditadas pela ANEP e obedecendo os rácios definidos no regulamento de estágios em vigor. | SPS | A partir de 2024 e Permanente | Realizada | 
Notes: As idFs do MISAU cumprem com o rácio
Persiste a Superlotação de Campo de Estágios das IdFs privadas

## Slide 17: Grau de cumprimentos das recomendações - 9
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observações
11 | Necessidade de certificação dos formandos/graduados pela ANEP por força da lei; | Emitir circular as IdFs para orientar os procedimentos a seguir para a emissão de certificados de conclusão de curso destinados aos graduados. | MISAU- DNFPS | Março de 2024 | Realizada | Norma incluida no regulamento pedagógico em revisão

## Slide 18: Grau de cumprimentos das recomendações - 10
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observações
12 | Não uniformização da estrutura de formação contínua nas províncias. | Elaborar a proposta de uma estrutura da formação contínua funcional única e harmonizar com os Directores dos Serviços e Provinciais de Saúde para oportunamente, a quando da revisão das estruturas provinciais se integrar. | DNFPS | Junho 2024 | Realizada | Será apresentado na III Reunião Nacional de Formação
13 | Dificuldade de utilização dos fundos pelas IdFs benificiárias; | Prestar apoio técnico aos gestores das IdFs beneficiárias do financiamento do Fundo Global por forma a maximizar a utilização dos fundos alocados até ao fim da subvenção. | UFG | Outubro, Novembro e Dezembro de 2023 | Realizada | Beira, Nhamatanda, Inhambane, Massinga, Nacala e Tete

## Slide 19: Grau de cumprimentos das recomendações - 10
# | Constatação | Recomendações | Responsabilidade | Prazo | Ponto de situação | Observações
14 | Risco de transitar dívidas contraídas em 2022 para 2024 | Pagar todas as dívidas contraídas dentro do período da subvenção 2021-2023 do Fundo Global. | Todas IdFs beneficiárias | Dez. 2023 | Realizada | Foi descentralizado o valor em dívida da subvenção 2021-2023 às IdFs beneficiárias
Notes: 11- Foi descentralizado o valor em dívida da subvenção 2021-2023 às IdFs beneficiárias.

## Slide 20: Resumo do grau de cumprimento
Não realizada
6 40
Realizada parcialmente
7 46.7
Realizada
2 13.3
Notes: A satisfação é aceitável, mas há espaço para melhorias, especialmente na redução das tarefas não realizadas e no aumento das tarefas totalmente concluídas.

## Slide 21: Obrigado